## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 79 | 79
1 | 49 | 68
2 | 19 | 28
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 24 | 24
19 | 20 | 24
18 | 18 | 24
17 | 18 | 24
16 | 16 | 24
15 | 16 | 24
14 | 15 | 24
13 | 13 | 24
12 | 13 | 24
11 | 10 | 15
10 | 10 | 15
9 | 10 | 15
8 | 8 | 15
7 | 8 | 14
6 | 8 | 14
5 | 8 | 12
4 | 8 | 12
3 | 8 | 10
2 | 8 | 9
1 | 8 | 9
0 | 8 | 9
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 27 | 27
19 | 25 | 27
18 | 22 | 27
17 | 22 | 23
16 | 22 | 23
15 | 20 | 23
14 | 19 | 23
13 | 19 | 23
12 | 19 | 23
11 | 18 | 22
10 | 16 | 22
9 | 16 | 22
8 | 12 | 22
7 | 12 | 22
6 | 12 | 22
5 | 10 | 20
4 | 8 | 20
3 | 7 | 20
2 | 5 | 20
1 | 3 | 20
0 | 1 | 20